|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Баш[ортостан Республика]ы****Шишм^ районы****МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫны@**[ара-Я[уп ауыл советы**ауыл биЛ^м^]е** **хакими^те**  |  | **администрация** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **Кара-Якуповский сельсовет****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ЧишминскИЙ район****РеспубликИ Башкортостан** |
|  |  |  |

**БОЙОРОК № 9 РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**06 март 2020 йыл 06 марта 2020 года**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда, весеннего паводка 2019 года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, на основании п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и п.8 ч.1 ст.4 Устава сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, распоряжения № 85-рв от 27 февраля 2020 года главы администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2020 году (приложение № 1)

2. Создать противопаводковую комиссию сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет в составе:

Председателя комиссии - Карагулова Р.З., глава сельского поселения

Зам. председателя комиссии – Ахметзянов И.Х., управляющий КФХ «Агли»

Члены комиссии:

Бикмухаметов А.А. – староста д. Новоабдуллино

Тагирова Г.И. – специалист землеустроитель

Асадуллин Р.Р.- староста с.Горный

Гайнанов С.С. – зам директора по хоз.части Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный Чишминского района Республики Башкортостан "Питомник лабораторных животных"

Булатов Р.Р. – староста дер. Бабиково

Ибраев Л.З. – староста с. Кара-Якупово

Калямова А.Н. – фельдшер медпункта с. Кара-Якупово

3.Администрации сельского поселения, руководителям хозяйств разработать и осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

4. Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод из числа состава комиссии руководящих работников администрации сельского поселения и хозяйств .

5. Просить администрацию района по мере необходимости проведение аварийно-спасательных и буровзрывных работ по реке Дема на территории сельского поселения .

6. Обеспечить при необходимости вывоз материальных ценностей из затапливаемых зон.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 **Глава сельского поселения**

 **Кара-Якуповский сельсовет**

 **муниципального района**

**Чишминский район**

**Республики Башкортостан Р.З. Карагулов**

 Приложение №1

к распоряжению Администрации

 сельского поселения

Кара-Якуповский сельсовет

№9 от 06.03.2020 года

## П Л А Н

мероприятий сельского поселения Кара-Якуповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по проведению паводка и пропуску ледохода в 2020 году

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности, животноводческие фермы и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | До 15.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения, организаций: КФХ «Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 2. | Проверить состояние плотин, водосбросов дамб, мостов и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты, к началу паводка опорожнить водоемы сезонного регулирования. | До 15.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 3. | Своевременно заготовить и подвести в район возможных аварий аварийные материалы (камень, хворост, мешки с песком и др.) | До 20.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 4. | Провести инструкции всех работников связанных с пропуском паводка | До 15.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 5. | Укомплектовать аварийные бригады и завезти на места материалы и спасательные средства, необходимые для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов и других сооружений от повреждений ледоходом и паводковыми водами. | До 20.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 6. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | До 25.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 7. | Подготовить помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | Заблаговременно при угрозе | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный  |
| 8. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер, рек, водохранилищ. Вывезти за пределы затопляемых зон материалы, удобрения и ядохимикаты. Очистить берега от скоплений бытовых и производственных отходов. | До 25.03.20 |  Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 9. | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей зон затопления. | До 20.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 10. | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | До 20.03.20 | Торговые предприятия на территории сельского поселения  |
| 11. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное состояние для эксплуатации, имеющиеся в наличие плавсредства и спасательные средства. | До 15.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |
| 12. | Обеспечить защиту источников водоснабжения населения от попадания талых и паводковых вод. | До 20.03.20 | Паводковая комиссия администрации сельского поселения и хозяйств, руководители КФХ»Агли» и Филиал АО "НПО "Микроген" в с.Горный |

Примечание: При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, обстановку докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112 или 8 3479730114.

 Глава сельского поселения Р.З.Карагулов